## Tabelle1
Projektplanung
Aktivität | Prozent | Wer | Zeitraum
| Erledigt |  | 4.- 10. April | 11. - 17. April | 18. - 24. April | 25. April - 1. Mai | 2. - 8. Mai | 9.-15. Mai | 16.-22. Mai | 23. - 29. Mai | 30. Mai - 5. Juni | 6. - 12. Juni | 13. - 19. Juni | 20. - 26. Juni | 27.Juni - 3. Juli | 4.Juli - 10.Juli
Blender/Unity Einarbeitung | 10% | Alle
3D Objekte erstellen |  | Alle
Unity Szene erstellen |  | Alle
Leap Motion Einarbeitung |  | Alle
Programmierung |  | Alle
Atmosphäre, Umgebung, Sound, Beleuchtung |  | Alle
Finetuning |  | Alle
Doku schreiben |  | Alle
Präsentation |  | Alle
Meilensteine
Was | Wann |  |  |  | erledigt |  |  | geplant
jeder 2 Blender Objekte | 2016-04-27
grob spielbare Version | 2016-04-27
spielbare Version mit Leap Motion Controller | 2016-05-30
Präsentation | 2016-06-29
Doku abgeben | 2016-07-13